Пояснительная записка

к сводному годовому отчету о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Ярославской области

Сводный отчёт о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Ярославской области за 2015 год подготовлен в соответствии со  статьёй 201  Закона Ярославской области от 26.06.2008                   № 28-з  «О бюджетном процессе».

Сводный отчёт подготовлен на основе годовых отчетов о ходе реализации в 2015 году государственных программ Ярославской области, представленных ответственными исполнителями этих программ.

Оценка стратегической результативности и эффективности исполнения государственных программ произведена в соответствии с методикой, утвержденной постановлением Правительства области от 24.08.2012                          № 819-п  «Об утверждении Положения о программно-целевом планировании и контроле в органах исполнительной власти Ярославской области и структурных подразделениях аппарата Правительства области».

В Ярославской области в 2015 году осуществлялась реализация                    24 государственных программ.

Объем финансирования всех государственных программ  из областного бюджета был предусмотрен в сумме 51 466 млн. рублей.  Фактический объем  финансирования из областного бюджета составил 46 901 млн. рублей, или 91,1 процента от плана.

Подробная информация о финансировании государственных программ по всем источникам приведена в Приложении.

По итогам оценки результативности и эффективности исполнения государственных программ установлено: 18 госпрограмм – высоко-результативные; 4 – среднерезультативные; 2 – низкорезультативные;                   20 госпрограмм – высокоэффективные; 4 – среднеэффективные. Низкоэффективных программ не выявлено.

Низкая результативность по ГП «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на территории Ярославской области» связана с недостижением запланированных на 2015 год значений по целевым показателям:

- «Общее количество зарегистрированных преступлений по Ярославской области» (степень выполнения 67,5 процента - за счет значительного роста преступлений против собственности, как следствие ухудшения социально-экономического положения населения области и падения реальных денежных доходов);

- «Уровень первичной заболеваемости наркоманией» (степень выполнения 49,7 процента связана с изменением требований законодательства и значительным увеличением в 2015 году числа лиц, направляемых на врачебную наркологическую комиссию в целях диагностики наркологического заболевания и принятия решения о назначении обязательного или альтернативного лечения).

Низкая результативность по ГП «Развитие лесного хозяйства                            в Ярославской области» связана с недостижением запланированного на                        2015 год значения по целевому показателю:

«Доля площади лесов, выбывших из состава покрытых лесной растительностью земель лесного фонда в связи с воздействием пожаров, вредных организмов, рубок и других факторов, в общей площади покрытых лесной растительностью земель лесного фонда» (степень выполнения –               51 процент).